**Отчет об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |
| --- |
| Название проекта LED-солнце (замена люминесцентных ламп на светодиодные на 1 этаже в Пировской школе) |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (куратора) проекта:Залевская Татьяна Васильевна | Контактный телефон и e-mail руководителя (куратора) проекта:Тел: 89620728017e-mail: tatka-.87@mail.ru |
| Дата начала проекта:01.02.2024 (была по плану)08.12.2023 (по факту) | Дата окончания проекта:30.05.2024 (была по плану)28.12.2023 (по факту) |
| Название организации, через которую осуществлялось финансирование проекта:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пировская средняя школа» |
| Общий объем средств проекта84 000, 00 рублей (восемьдесят четыре тысячи рублей 00 коп) | Объём израсходованных средств, полученных от НИФИ Минфина России (тыс.руб.)40 000, 00 руб (сорок тысяч рублей 00 коп) | Объем привлеченных средств44 000, оо руб (сорок четыре тысячи рублей 00 коп) |
| <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_753><https://ug.ru/eko-shkib-podvodit-itogi/><https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_556><https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_528><https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_875><https://vk.com/ecoshkib?w=wall-223007961_152%2Fall><https://vk.com/ecoshkib?w=wall-223007961_149%2Fall> | Количество ссылок на публикации в социальных сетях - \_7\_ |
| Количество печатных/электронных материалов с информацией о реализации проекта - \_2\_ |
| Подпись руководителя организацииДиректор МБОУ «Пировская средняя школа» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Р.Шайдуллина/Печать организации |  |

**Финансовый отчёт об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Сумма, утверждённая по смете | Фактически израсходовано  | Отчетные документы (чеки, платежные поручения) |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников (светодиодных панелей) | 60000,00 | 81000,00 | Платежное поручение №624675Платежное поручение №770515 |
| 2 |  Приобретение коробок распределительных распаячных  | 4500,00 | 3000,00 | Платежное поручение № 624676 |

**Аналитический отчёт об итогах реализации проекта (проектной заявки) за счёт средств гранта, полученных в рамках конкурса школьных и молодежных экологических проектов (проектных заявок) инициативного бюджетирования «Эко-ШкИБ» - 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия в рамках проекта | Срок реализации мероприятия | Количество задействованных обучающихся | Краткое описание достигнутых эффектов от реализации мероприятия | Ссылки на фото и видеоматериалы, а также публикации в социальных сетях и иных интернет-источниках |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 11-20.12.2023 | 0 | 1) Энергопотребление, необходимое для освещения мест массового скопления людей на 1 этаже МБОУ «Пировская средняя школа», снизилось в 1,8 раз.2) Освещенность мест массового скопления людей на 1 этаже МБОУ «Пировская средняя школа» увеличилось в 1,6 раз.3) В школе в использовании сократилось количество ламп, требующих специальных условий хранения и утилизации, на 80 единиц. | <https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430_753>  |
| 2 | Проведение викторины на знание основ энергосбережения | 26.02.-29.02.2024 г | 117 | 1. У учащихся сформированы представления о современных способах энергосбережения в быту
 | https://vk.com/public195911430?w=wall-195911430\_875 |

**Приложение**

Дополнительные материалы